## Hoja1
CRONOGRAMA DE DESARROLLO - SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE VENTAS DE LA EMPRESA "BAR LA OFICINA"
PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE
INTEGRANTES: GABRIEL SANTIAGO GUAYANA GALLEGOS - ZHARICK YOJANA PUENTES RODRIGUEZ
| TÉRMINO DE DESARROLLO: 24 meses - Años 2023 y 2024 |  | AÑO 2023 | [19 empty] | AÑO 2024
|  |  | FEB. |  | MAR. |  | ABR. |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGO. |  | SEP. |  | OCT. |  | NOV. |  | FEB. |  | MAR. |  | ABR. |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGO. |  | SEP. |  | OCT. |  | NOV.
FASE | ACTIVIDAD | PERÍODO | Semana 1 - 2 | Semana 3 - 4 | Semana 1 - 2 | Semana 3 - 4 | Semana 1 - 2 | Semana 3 - 4 | Semana 1 - 2 | Semana 3 - 4 | Semana 1 - 2 | Semana 3 - 4 | Semana 1 - 2 | Semana 3 - 4 | Semana 1 - 2 | Semana 3 - 4 | Semana 1 - 2 | Semana 3 - 4 | Semana 1 - 2 | Semana 3 - 4 | Semana 1 - 2 | Semana 3 - 4 | Semana 1 - 2 | Semana 3 - 4 | Semana 1 - 2 | Semana 3 - 4 | Semana 1 - 2 | Semana 3 - 4 | Semana 1 - 2 | Semana 3 - 4 | Semana 1 - 2 | Semana 3 - 4 | Semana 1 - 2 | Semana 3 - 4 | Semana 1 - 2 | Semana 3 - 4 | Semana 1 - 2 | Semana 3 - 4 | Semana 1 - 2 | Semana 3 - 4 | Semana 1 - 2 | Semana 3 - 4
FASE DE ANÁLISIS | Selección de la empresa cliente | Febrero 01 - 15
| Definición de la situación problema | Febrero 16 - 29
| Evidencias de situación problema empleando un instrumento de levantamiento de información | Marzo 01 - 15
| Conclusiones del levantamiento de información | Marzo 16 -31
| Definición del nombre del proyecto y módulos a desarrollar | Abril 01 - 15
| Cronograma de desarrollo | Abril 16 - 30
| Definición de presupuesto | Abril 16 - 30
| Objetivo general | Mayo 01 - 15
| Objetivos específicos | Mayo 01 - 15
| Requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de información | Mayo 16 - 31
| Definición de actores con acceso al sistema | Mayo 16 - 31
| Alcance del sistema de información | Mayo 16 - 31
FASE DE DESARROLLO | Diagrama de casos de uso | Junio 01 - 30
| Documentación de diagrama de casos de uso | Junio 01 - 30
| Diagrama de Clases | Agosto 01 - 30
| Modelo Entidad – Relación | Febrero 01 - 28
| Diagrama relacional de base de datos | Marzo 01 - 31
| Diccionario de datos de diagrama relacional | Abril 01 - 30
FASE DE IMPLEMENTACIÓN | Diseño de Wireframe y MockUp por interfaz a integrar | Julio 01 - 31
| Diseño de interfaces, uso de colores corporativos - HTML y CSS | Julio 01 - 31
| Modelo físico de base de datos - MySQL | Agosto 01 - 31
| Comunicación con base de datos empleando PHP | Agosto 01 - 31
| Desarrollo de Clases y Métodos por clase | Septiembre 01 - 30
| Definición de procedimientos almacenados - MySQL | Septiembre 01 - 30
| Desarrollo de Clases y Métodos por clase - PHP | Septiembre 01 - 30
| Código – Creación de código para inserción de datos | Septiembre 01 - 30
| Código – Creación de código para consulta general de datos | Octubre 01 - 31
| Código – Creación de código para consulta específica de datos | Octubre 01 - 31
| Código – Creación de código para actualización de datos | Octubre 01 - 31
| Código – Creación de código para eliminación (Cambio de estado) de datos | Octubre 01 - 31
| CRUD funcional para el cumplimiento de los requerimientos definidos | Octubre 16 - 31
FASE DE VERIFICACIÓN | Aplicación de pruebas específicas al sistema en ejecución | Noviembre 01 -15
| Desarrollo de manual de usuario | Noviembre 16 - 30
Conclusiones del proyecto
Implementación del sistema en un servidor
Encuesta de satisfacción